Структура грантового проекта

Психологическая и гуманитарная помощь участникам СВО

Грант Губернатора Челябинской области — рабочий документ для команды

Версия: черновик-фундамент | Май 2026

Источники: расшифровка Record 24.05.2026, TZ.docx, образец договора № 89-26-1-000205 (проект «НейроПульс»).

1. Краткое резюме

Суть: регулярные выездные миссии в тыловые районы (полигоны, подразделения) с мягкой психологической поддержкой, первичной диагностикой состояния, гуманитарным сопровождением и навигацией к помощи после возвращения домой.

Рабочие названия (выбрать одно)

«Крепкий тыл — ближе победа» — Из разговора: укрепление тех, кто на передышке; понятно экспертам и бойцам.

«Возвращение боевого духа» — Прямой мотив из беседы; акцент на ресурсности, а не на «лечении».

«Мост из мира» — Образ приезда людей «не о войне»; снижает стигму «разговоров по душам».

«За ценой не постоим» — Отсылка к танковому батальону и девизу из беседы; патриотично, запоминается.

| Параметр | Содержание |
| --- | --- |
| Для кого | Участники СВО в тыловых районах / на полигонах; при возвращении — жители Челябинской области (в т.ч. Чебаркуль) |
| Боль | Выгорание, тревога, бессонница; незнание, куда обратиться; стеснение и «гордыня» перед психологами |
| Почему сейчас | Подтверждённый спрос замполитов и бойцов; уже есть пилотный выезд с положительной обратной связью |
| Формат | 1 выезд в месяц, 10–14 дней; команда 4–7 человек + партнёры |

2. Смысловая выжимка из материалов

2.1. Что уже подтверждено опытом

Выезд на разведку: замполит полка дал добро, обеспечил проживание и логистику.

Лёгкие психологические тесты (выгорание, состояние) — без «глубокого копания».

Выявлены кризисные сигналы (в т.ч. суицидальный риск) — нужен протокол эскалации.

Общение «на темы не войны» — сильный запрос; бойцы называют это очень полезным.

Замполиты готовы писать письма поддержки и содействовать организации выездов.

2.2. Потребности целевой группы

Восстановление эмоционального ресурса на передышке.

Понимание «общей картины» состояния подразделения (для командования).

После возвращения — знание, куда обратиться (центры, психологи, реабилитация).

Для «неместных» бойцов — маршруты помощи в их регионах (межрегиональность).

Гуманитарная и человеческая связь с тылом (письма, внимание, «их ждут»).

2.3. Ресурсы команды (на старте)

2 психолога с дипломами; руководитель на переквалификации (~3 мес.).

Помощники депутатов с сертификатами базовой психологической помощи.

Опыт гуманитарных конвоев, связи с волонтёрами и духовными сопровождающими.

Партнёрский опыт «Таганай»: грант губернатора ЯНАО, БАК, реабилитация (как ориентир).

Транспорт: личный автомобиль / поиск партнёра на газель и ГСМ.

2.4. Ограничения и риски (обязательно учесть)

Нельзя обещать глубокую травматерапию в зоне выезда — риск «отката».

В заявке не писать «разговоры по душам» — формулировать: «психологическое сопровождение», «профилактика выгорания», «первичная диагностика».

Нужна НКО-заявитель (перевод/создание организации — отдельный юридический шаг).

Все цифры в заявке — только с методикой измерения и источником.

Медицинские обещания — только при наличии лицензии и специалистов.

3. Формула проекта (скелет заявки)

| Элемент | Черновик формулировки |
| --- | --- |
| Направление гранта | Поддержка участников и ветеранов боевых действий; сохранение духовного, морального и психологического здоровья |
| Целевая группа | Участники СВО, проходящие подготовку/передышку в согласованных тыловых точках; при возврате — участники СВО Челябинской области |
| Проблема | Эмоциональное выгорание, тревожность, нарушения сна, низкая осведомлённость о маршрутах помощи, социальная изоляция |
| Цель | Укрепить психологическую устойчивость и доступ к помощи у не менее N участников СВО за период проекта |
| Задачи | 1) Выездные миссии 2) Диагностика и сопровождение 3) Навигация к помощи 4) Гуманитарное сопровождение 5) Информирование и партнёрская сеть |
| Результаты (колич.) | Выезды; охват бойцов; консультации; тестирования; карты маршрутов помощи; письма поддержки; публикации |
| Партнёры | Воинские части (замполиты), НКО, психологи, транспорт, гуманитарные доноры, СМИ, органы соцзащиты |
| Софинансирование | Транспорт части, гуманитарка, волонтёрский труд, помещения, обучение команды |

4. Структура будущей заявки (по образцу выигрышного гранта)

Заполняйте разделы в логике договора № 89-26-1-000205 и приложения «Заявка».

4.1. О проекте

Грантовое направление и тематика

Название проекта

Краткое описание (5–7 предложений: проблема → решение → кому → результат)

Полное описание + презентация (PDF)

География

Сроки начала и окончания

4.2. Целевая группа и значимость

Кто ЦГ (возраст, статус, территория, общие признаки)

Описание проблемы ЦГ (факты, не эмоции)

Подтверждения: опросы, выезды, письма, СМИ, нормативка

Материалы, подтверждающие проблему (файлы)

4.3. Цель, результаты, задачи

Цель (одна, измеримая)

Количественные результаты (числа + кто считает)

Качественные результаты (как измеряете: опросники, дневники, интервью)

Задачи (4–6, каждая ведёт к результату)

4.4. Календарный план

Таблица: задача → мероприятие → даты → место → ожидаемый результат

Ключевые контрольные точки (как в приложении № 2 к договору)

4.5. Команда и организация

Руководитель проекта (опыт, гранты, контакты)

Команда: роли — координатор, психологи, волонтёры, IT/аналитик, логист

Организация-заявитель: устав, опыт с ЦГ, ресурсы

4.6. Партнёры

Письма поддержки с указанием вклада: информационный, организационный, материальный, финансовый

4.7. Бюджет

Статьи: оплата труда, командировки, офис, оборудование, мероприятия, прочее

Софинансирование по каждой строке

Комментарий к каждой сумме (расчёт)

4.8. После гранта

Устойчивость: продолжение выездов, партнёры, другие гранты

Информационное сопровождение (соцсети, СМИ, отчётные материалы)

5. Дорожная карта для начинающего

Дни 1–3 (ознакомление)

Прочитать этот документ и образец заявки «НейроПульс».

Пройти базовый курс социального проектирования (Фонд президентских грантов).

Зафиксировать состав команды и компетенции (таблица).

Собрать контакты замполитов, психологов, транспорта.

Выбрать рабочее название из 4 вариантов.

Неделя 1 (фундамент)

Оформить/подтвердить НКО-заявителя.

Составить список партнёров и запросить письма поддержки.

Провести мини-опрос 15–30 бойцов (шаблон — раздел 8).

Описать проблему и ЦГ черновиком на 1 страницу.

Набросать календарь выездов на год.

Неделя 2–3 (заявка)

Заполнить разделы 4.1–4.8 по форме конкурса Челябинской области.

Собрать бюджет с софинансированием.

Подготовить презентацию проекта (10–15 слайдов).

Проверить этику и безопасность (протокол кризисных случаев).

Перед подачей

Вычитка: все цифры согласованы с календарём и бюджетом.

Письма поддержки приложены.

Нет медицинских обещаний без оснований.

Резервные формулировки для «разговорного» опыта заменены профессиональными.

После победы

Спецсчёт, отчётность, фото/видео с мероприятий.

Квартальные отчёты (по аналогии с договором — до 20-го числа след. месяца).

Итоговые аналитический и финансовый отчёты.

6. Недостающие этапы (добавить в проект)

Юридическое: статус НКО, руководитель, банковский счёт под грант.

Согласование с командованием: регламент выезда, списки, безопасность.

Методика: пакет «лёгких» тестов + правила не углубляться без показаний.

Кризисный протокол: кому звонить при суицидальном риске.

Межрегиональный справочник: куда обращаться бойцу из другого региона.

Блок возвращения домой: встреча, психологи Челябинска, реабилитационные центры.

IT: база анкет, анонимизация, отчёты для грантодателя.

Информирование: страница проекта, отчёты для СМИ и партнёров.

7. Контрольные точки (черновик)

| № | Контрольная точка | Ориентир срока |
| --- | --- | --- |
| 1 | Команда сформирована, протоколы согласованы | Месяц 1 |
| 2 | Первый выезд: не менее X участников, Y консультаций | Месяц 2 |
| 3 | Справочник маршрутов помощи (Челябинск + регионы) | Месяц 4 |
| 4 | Не менее N выездов / M охваченных бойцов | Месяц 8 |
| 5 | Информационная кампания: Z публикаций, охват | Месяц 10 |
| 6 | Итоговый отчёт, рекомендации для тиражирования | Конец проекта |

Подставьте конкретные X, Y, N, M, Z после согласования бюджета и ресурсов команды.

8. Измеримые результаты (шаблон для заявки)

| Показатель | Черновое значение | Как фиксируем |
| --- | --- | --- |
| Выездные миссии | 8–12 в год | Приказы, отчёты, фото |
| Участники СВО (уникальные) | от 80–150 | Журнал регистрации |
| Первичные консультации | от 200–400 | Журнал, анкета |
| Тестирования (скрининг) | от 150–300 | Анкеты до/после |
| Направлено к помощи | от 30–50 | Карта маршрута, отметка |
| Гуманитарные отправки | от 4–8 | Накладные, акты |
| Партнёры с письмами | от 5–8 | Письма поддержки |
| Охват информирования | от 500–2000 | Статистика публикаций |

9. Проверочные вопросы

Можно ли описать целевую группу 2–3 общими признаками без «всех подряд»?

Проблема подтверждена фактами, а не только историей одного выезда?

Каждая задача связана с конкретным мероприятием в календаре?

Каждый рубль в бюджете привязан к мероприятию?

Партнёр отличается от благополучателя (не путать с ЦГ)?

Что именно измерится «до» и «после»?

Что будет после окончания гранта без новых денег?

Есть ли письмо от воинской части / замполита?

10. Flashcards (карточки для команды)

Целевая группа: Те, кому вы помогаете (бойцы на передышке, вернувшиеся).

Партнёр: Тот, кто помогает делать проект (часть, транспорт, НКО, СМИ).

Софинансирование: Ваш вклад + партнёров, не запрашиваемый у гранта.

Социальное проектирование: Логика: проблема → цель → задачи → мероприятия → результаты.

Контрольная точка: Проверяемый рубеж; без него грант не «закрыть».

Календарный план: Сердце заявки: что, где, когда, сколько людей.

Кризисный протокол: Алгоритм при суицидальном риске — до выезда.

11. Чек-листы документов

11.1. Для подачи заявки

Устав НКО, выписка ЕГРЮЛ

Приказ о руководителе проекта

Резюме/биографии команды

Письма поддержки партнёров

Материалы с выезда (фото, списки, отзывы — обезличенно)

Презентация проекта

Бюджет с расчётами

11.2. Для реализации и отчётности

Договоры с исполнителями, акты, чеки

Журналы участников и мероприятий

Отчёты о достижении показателей

Финансовый отчёт по спецсчёту

Медиаматериалы с упоминанием гранта (по требованиям конкурса)

12. Следующий шаг

Заполнить таблицы в разделах 7–8 реальными цифрами, выбрать название, назначить ответственного за каждый блок раздела 4 и перенести текст в форму губернаторского гранта Челябинской области.